## Hoja1
Product Backlog
		*Esfuerzo medible en semanas
SPRING #	ID	DESCRIPCION	ESFUERZO	RELEASE
1	ANÁLISIS			0.1
	1	Análisis de Modelos de Negocios	0.5
	2	Análisis de modelos de datos	0.5
2		DISEÑO
	3	Especificación de Requerimientos	0.5
	4	diseño	1
3	DESARROLLO
	5	Desarrollo Base de datos	1
	6	Módulo de autentificación de usuarios	1
4	7	Formularios de ingresos de datos	2
	8	Páginas de visualización de datos	1.5
		Total	8

5	ANÁLISIS			0.2
	9	Análisis de modelos de datos	0.3
		DISEÑO
	10	Especificación de Requerimientos	0.3
	11	diseño	0.4
	DESARROLLO
	12	Mejoras y correcciones release 0.1	1
6	13	Implementación de Motor de reportes	0.5
	14	Desarrollo de Reportes	1
	15	Implementación en el sistema	0.5
		Total	4

7	ANÁLISIS			0.3
	16	Análisis de modelos de datos	0.3
		DISEÑO
	17	Especificación de Requerimientos	0.2
	18	diseño	0.2
	DESARROLLO
	19	Mejoras y correcciones release 0.2	1
8	20	Formularios de ingresos de registros	1
	21	Desarrollo de Reportes	0,5
	22	Implementación en el sistema	0,3
	23	Integración con Reportes del depto. Minas	0,5
		Total	4

9	ANÁLISIS			0.4
	24	Análisis de modelos de datos	0,3
		DISEÑO
	25	Especificación de Requerimientos	0,2
	26	diseño	0,2
	DESARROLLO
	27	Mejoras y correcciones release 0.3	1
10	28	Formularios Creación de Certificados	1
	29	Desarrollo de Reportes de Certificados	1
	30	Implementación en el sistema	0,3
		Total	4

11	DESARROLLO			1.0
	31	Mejoras y correcciones release 0.4	1
		TESTEO
	32	Pruebas	1
12	33	Migración	1
	REPORTES
	34	Guías de uso e implementación	0,5
	35	Reportes de proyecto final	0,5
		Total	4
		Total Semanas	24