## Hoja1
	Presupuesto Desarrollo de Software

Proyecto	Sistema Informático Departamento de Aseguramiento de la Calidad (SIDAC)
Duración	24 semanas

	Trabajos	Inicio	Fin	Valor
	Release 0.1
	Análisis, Diseño, desarrollo e implementación	01/04/11	02/06/11	$800.000

	Release 0.2
	Análisis, Diseño, desarrollo e implementación	03/06/11	07/07/11	$600.000

	Release 0.3
	Análisis, Diseño, desarrollo e implementación	08/07/11	15/08/11	$600.000

	Release 0.4
	Análisis, Diseño, desarrollo e implementación	16/08/11	20/09/11	$600.000

	Release 1.0
	Análisis, Diseño, desarrollo e implementación	21/09/11	20/10/11	$600.000

			Subtotal	$3.200.000
			Iva	$608.000
			Total	$3.808.000